Kielce, 03.09.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania na „Wykonanie instalacji oddymiania wraz z niezbędnymi urządzeniami, wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz wydzielenia p.poż. - klatki schodowej głównej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Chmielniku przy ul. Mielczarskiego 7”

Zamawiający ZDZ w Kielcach w związku z pytaniem, które wpłynęło do ww. postępowania udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Odnośnie przetargu na system oddymiania i oświetlenia awaryjnego w szkole w Chmielniku proszę o odniesienie się do terminu wykonania prac, który w ogłoszeniu jest określony na 27 września 2024 r.

W związku z tym, że w zapytaniu jest do wymiany stolarka drzwiowa i okienna na ppoż nie jest możliwe wykonanie prac w tym terminie. Obecnie czas oczekiwania na prefabrykację okien/drzwi ppoż wynosi średnio 6-7 tygodni i im bliżej końca roku to ten czas się wydłuża. Przyjmując teoretyczne podpisanie umowy w okolicy 10 września i zamówienie stolarki, otrzymamy ją do montażu dopiero w okolicy końcówki października.

Chcielibyśmy złożyć ofertę, ale jedynie wtedy, gdy czas wykonania prac może zostać wydłużony np. do 70 dni od czasu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i przedłuża termin zakończenia robót do 31.10.2024r .

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Zaproszenia w ten sposób, że wszędzie tam gdzie jest określony termin zakończenia robót do 27.09.2024 r. zmienia się na termin zakończenia robót do 31.10.2024 r.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 09.09.2024 r., do godz.: 13:00.

Monika Szostak

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków