Kielce, dnia 16.06.2025 r.

……………….……………………

zatwierdzam

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla postępowania pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Wieloosobowe stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 tel. 41/ 366-47-91, fax. 41/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach, na działkach ewid. nr: 534/34, 534/26, 534/36, 534/15, 537/116, 534/100, 938/3 – obręb 05”.  Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024 r. stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania.

- Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który  stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania wraz z wszystkimi wymienionymi w nim Załącznikami oraz w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 11 do Zapytania.

Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zapytania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1A Przedmiar roboty budowlane, wyposażenie

- Załącznik nr 1B Przedmiar instalacje elektryczne

- Załącznik nr 1C Przedmiar WLZ, oświetlenie zewnętrzne

- Załącznik nr 1D Przedmiar instalacje sanitarne

- Załącznik nr 1E Przedmiar przyłącze wody i Kan. sanitarnej

- Załącznik nr 1F Przedmiar roboty drogowe

- Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 3A TOM 1 ARCHITEKTURA

- Załącznik nr 3B TOM 2 AKUSTYKA

- Załącznik nr 3C TOM 3 POSADZKI

- Załącznik nr 3D TOM 4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Załącznik nr 3E TOM 5 KONSTRUKCJA

- Załącznik nr 3F TOM 6 INSTALACJE SANITARNE

- Załącznik nr 3G TOM 7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Załącznik nr 3H TOM 8 NAGŁOŚNIENIE

- Załącznik nr 3I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIENNY

- Załącznik nr 3J ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Załącznik nr 3K BRANŻA DROGOWA

- Załącznik nr 3L WYMIENNIKOWNIA - Zestawienie urządzeń wymiennikowni

- Załącznik nr 3M WYMIENNIKOWNIA - Schemat wymiennikowni

- Załącznik nr 3N WYPOSAŻENIE

- Załącznik nr 3O Projekt przyłącza 1

- Załącznik  nr 3P Projekt przyłącza 2

- Załącznik  nr 3R Projekt przyłącza 3

- Załącznik nr 4 Badania geologiczne

- Załącznik nr 5 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024 r.

- Rozwiązania równoważne

- Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,  że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną.

Celem ustalenia terminu obowiązkowej wizji – kontakt pod numerem  tel. 601  547  257

Jednocześnie informuje,  że Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia przez wykonawcę wymaganej wizji lokalnej.

- Termin wykonania zamówienia

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1)	Protokolarne przekazanie placu budowy – w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru;

2)	Termin rozpoczęcia robót – z dniem przekazania placu budowy;

3)	Termin  zakończenia  robót – do 31.07.2026 r. - zakończenie prac wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentów i zezwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytkowania budynku w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Płatności

Wykonawca ma możliwość wystawienia 4 faktur w ramach realizowanego przedmiotu  zamówienia:

- Pierwsza, druga i trzecia faktura w wysokości odpowiadającej wartości umowy za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi na podstawie zestawienia wartości wykonanych robót w oparciu o kosztorys ofertowy – jednak nie więcej niż 30% wartości umowy dla każdej z faktur. Wysokość wynagrodzenia z trzech faktur nie może przekroczyć 70% wartości umowy.

- Czwarta faktura końcowa powinna stanowić niemniej niż 30% wartości umowy wystawiona po odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót końcowych podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na okres 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Termin rękojmi i gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

- Lokalizacja

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego na działkach ewid. nr: 534/34, 534/26, 534/36, 534/15, 537/116, 534/100, 938/3 – obręb 05

- OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

-	warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduję się w odpowiedniej sytuacji finansowej tzn. posiada środki finansowe w wysokości 
min. 1 500 000,00 zł umożliwiające wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do Zapytania) oraz informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

-	warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 1 000  000,00 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik nr 7 do Zapytania) oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- 	co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy;

oraz

-  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych;

oraz

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, która przy realizacji zadania będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do Zapytania) oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia  (Załącznik nr 10 do Zapytania).

dotyczący doświadczenia Wykonawcy

- warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto, obejmująca swoim zakresem budowę hali sportowej /sali gimnastycznej i/lub roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do Zapytania) oraz wykazu robót budowlanych z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 9 do Zapytania).

Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- nie podlegające wykluczeniu:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 8 do Zapytania oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

  - Opis sposobu przygotowania ofert.

- Przedmiotowe Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.

- Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do Formularza Ofertowego. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w Zapytaniu.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami przy ul. Wojska Polskiego 
w Starachowicach ”.

Numer sprawy: 70/ZK/2025/W.

Nie otwierać przed 01.07.2025 r.

- W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

  - Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 01.07.2025 r. godz. 10:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową stanowi Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zapytania. Do oferty Wykonawca musi załączyć kosztorysy ofertowy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorysy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Udostępnione przez Zamawiającego Przedmiary robót – stanowiące załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do Zapytania pełni jedynie rolę pomocniczą. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Określone przy przygotowaniu kosztorysu, a następnie podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. |
|  | Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – zgodnie z pkt 2 lub - inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” lub - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza. |
|  | Oświadczenia o których mowa w rozdz. II (Załącznik nr 7 i 8 Zapytania). |
|  | Załącznik nr 9 (wykaz wykonanych robót) oraz dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. |
|  | Załącznik nr 10 (wykaz osób) wraz z oświadczeniem, ze wskazane osoby są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia w postawionym warunku w zaproszeniu i mogą sprawować wymienione funkcje zgodnie z Prawem Budowlanym |
|  | Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. |
|  | Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. |
|  | Wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji wraz z ofertą. |

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w na stronie 1 Zapytania. Oferty składa się  w formie pisemnej.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.

- Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Zapytania, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, uzupełniania, poprawki do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg zasad składania ofert tj. 
w odrębnej kopercie z adnotacją „ZMIANA” oferty.

- Dostarczone Zamawiającemu koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu  jest Maria Lech-Bielecka tel. 41/ 366-47-91 w. 131

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

- Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wpłaty wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:                   10 000,00 złotych (dziesięć  tysięcy  złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek:

52 2030 0045 1110 0000 0026 5240

z dopiskiem/tematem przelewu – wadium w postępowaniu

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

6)  Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji wraz z ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą;

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

8)      Zamawiający, niezwłocznie zwraca wadium wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- którego oferta została odrzucona;

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

9)  Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w wezwaniu;

- wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcie ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3)	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240 z dopiskiem/tematem przelewu – zabezpieczenie w postępowaniu

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy

ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

6)      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi  spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

- zawierać klauzulę, w której gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

7)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8)	Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku jako cena za całość zamówienia.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wszystkie elementy składowe zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty określi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, które są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość prac w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść Zapytania i wszystkich jej załączników w szczególności projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac wzoru umowy, doręczonych przez Zamawiającego decyzji, warunków, uzgodnień poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto za całość zamówienia | 100 % |

Ocena w kryterium Cena nastąpi na podstawie Ceny za całość zamówienia

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Nr kryt. | ###### Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej Maksymalnie w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać 100 pkt. |

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszego Zapytania.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zapytaniu ofertowym.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w „Projekcie umowy”, który stanowi Załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zapytania.

- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach

- KONTAKT Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel.  41/ 366-47-91 w. 123.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1A Przedmiar roboty budowlane, wyposażenie

- Załącznik nr 1B Przedmiar instalacje elektryczne

- Załącznik nr 1C Przedmiar WLZ, oświetlenie zewnętrzne

- Załącznik nr 1D Przedmiar instalacje sanitarne

- Załącznik nr 1E Przedmiar przyłącze wody i Kan. sanitarnej

- Załącznik nr 1F Przedmiar roboty drogowe

- Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 3A TOM 1 ARCHITEKTURA

- Załącznik nr 3B TOM 2 AKUSTYKA

- Załącznik nr 3C TOM 3 POSADZKI

- Załącznik nr 3D TOM 4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Załącznik nr 3E TOM 5 KONSTRUKCJA

- Załącznik nr 3F TOM 6 INSTALACJE SANITARNE

- Załącznik nr 3G TOM 7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Załącznik nr 3H TOM 8 NAGŁOŚNIENIE

- Załącznik nr 3I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIENNY

- Załącznik nr 3J ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Załącznik nr 3K BRANŻA DROGOWA

- Załącznik nr 3L WYMIENNIKOWNIA - Zestawienie urządzeń wymiennikowni

- Załącznik nr 3M WYMIENNIKOWNIA - Schemat wymiennikowni

- Załącznik nr 3N WYPOSAŻENIE

- Załącznik nr 3O Projekt przyłącza 1

- Załącznik  nr 3P Projekt przyłącza 2

- Załącznik  nr 3R Projekt przyłącza 3

- Załącznik nr 4 Badania geologiczne

- Załącznik nr 5 Decyzją o pozwoleniu na budowę

- Załącznik nr 6 - Druk Oferty

- Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

- Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 9 -  Wykaz robót

- Załącznik nr 10 - Wykaz osób

- Załącznik nr 11 - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach, na działkach ewid. nr: 534/34, 534/26, 534/36, 534/15, 537/116, 534/100, 938/3 – obręb 05”. Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty:

Załącznik  nr 1A Przedmiar roboty budowlane, wyposażenie

Załącznik nr 1B Przedmiar instalacje elektryczne

Załącznik nr 1C Przedmiar WLZ, oświetlenie zewnętrzne

Załącznik nr 1D Przedmiar instalacje sanitarne

Załącznik nr 1E Przedmiar przyłącze wody i Kan. sanitarnej

Załącznik nr 1F Przedmiar roboty drogowe

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 3A TOM 1 ARCHITEKTURA

Załącznik nr 3B TOM 2 AKUSTYKA

Załącznik nr 3C TOM 3 POSADZKI

Załącznik nr 3D TOM 4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Załącznik nr 3E TOM 5 KONSTRUKCJA

Załącznik nr 3F TOM 6 INSTALACJE SANITARNE

Załącznik nr 3G TOM 7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Załącznik nr 3H TOM 8 NAGŁOŚNIENIE

Załącznik nr 3I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIENNY

Załącznik nr 3J ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Załącznik nr 3K BRANŻA DROGOWA

Załącznik nr 3L WYMIENNIKOWNIA - Zestawienie urządzeń wymiennikowni

Załącznik nr 3M WYMIENNIKOWNIA - Schemat wymiennikowni

Załącznik nr 3N WYPOSAŻENIE

Załącznik nr 3O Projekt przyłącza 1

Załącznik  nr 3P Projekt przyłącza 2

Załącznik  nr 3R Projekt przyłącza 3

Załącznik nr 4 Badania geologiczne

Załącznik  nr 5 Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.

- Dokonania pomiarów geodezyjnych wykonawczych i powykonawczych

- Wykonania badania zagęszczenia gruntu pod budynkiem i przedłożenia wyników Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji, przed wykonaniem prac związanych z posadowieniem konstrukcji budynku.

- Przygotowania i przekazania wymaganych dokumentów (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej):

  - dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej m.in. w tym. dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót,

  - dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów stosownie do art. 10 Prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów prawa, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, deklaracji zgodności,

  - instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

  - dokumentów gwarancji wystawionych przez producentów urządzeń, instalacji i materiałów wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych

  - zestawienia zainstalowanych instalacji i urządzeń wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem częstotliwości przeglądów wymaganych dla utrzymania gwarancji producenta i informacją o terminie pierwszego przeglądu,

  - dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, w tym wymaganych oświadczeń kierownika budowy, protokołów badań i sprawdzeń,

  - oraz wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do przystąpienia do użytku budynku zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r. w tym. protokoły kontroli funkcjonalnej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i zezwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytku w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenia zawiadomienia  o zakończeniu budowy do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz udziału w czynnościach i spotkaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania zobowiązań nałożonych przez organ nadzoru budowlanego lub inne służby. Na wniosek Wykonawcy Inwestor udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Inwestora wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie. Za działania i zaniechania wskazanego pełnomocnika Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania i zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać Inwestorowi do wiadomości wszelką korespondencję otrzymaną od organu nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji i służb w sprawach związanych z oddaniem przedmiotu umowy do użytku, w tym zawiadamiać Inwestora o terminach kontroli obiektu wyznaczonych przez te podmioty, w celu uniknięcia wątpliwości, przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wzięcia udziału w takich spotkaniach i kontrolach na każdym etapie.

- Prowadzenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Realizowanie robót w sposób umożliwiający użytkowanie budynku Szkoły ZDZ znajdującego się obok hali zgodnie z jego przeznaczeniem

- Doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu wszystkich robót.

- Czynności, o których mowa w opisie mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi  z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymogami wynikającymi z Norm, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wymagania i informacje dodatkowe:

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych mają spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i posiadają wymagane parametry.

- Wykonawca podejmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

- Nadzór autorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zapewni Zamawiający.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji robót wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Każda zmiana musi być każdorazowo zatwierdzona przez Zamawiającego i nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.

- Termin wykonania zamówienia:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru;

- Termin rozpoczęcia robót – z dniem przekazania placu budowy;

- Termin zakończenia robót 31.07.2026 r. - zakończenie prac wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentów i zezwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytkowania budynku w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy oraz ogólny, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego staną się załącznikiem do Umowy. Kolejność wykonywania prac odbywać się będzie zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy oraz adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

| cena brutto razem : |  | …………………………….. zł |
| --- | --- | --- |
| słownie: | ……………………………………………………………………………….. |  |

Do oferty załączamy wymagane kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania  i załączników do niego i uznajemy je za wystarczający do realizacji zamówienia.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEIDG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytanie ofertowe do składania oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 6 do Zapytania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Zapytania i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ............

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..

- ………………………

……………. (miejscowość), dnia …………. r.                         ………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

……………. (miejscowość), dnia …………. r.                       ………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego

Wykonawca:

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie opisanych okoliczności w Zapytaniu ofertowym

……………. (miejscowość), dnia …………. r.                         ………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego

Wykonawca:

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT

na potrzeby postępowania

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyliśmy:

| Lp. | Dokładny opis zamówienia - Rodzaj roboty, zakres, miejsce wykonania | Wartość (zł) | Data wykonania | Nazwa i adres zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

……………. (miejscowość), dnia …………. r.                       ………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego

Wykonawca:

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

na potrzeby postępowania

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

oświadczamy, że w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności w realizacji niniejszego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kierownik budowy |
| 2. |  |  | Kierownik robót elektrycznych |
| 3. |  |  | Kierownikiem robót sanitarnych |

Uwaga! oświadczam(my), że ww. osoby są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia w postawionym warunku w zaproszeniu i mogą sprawować wymienione funkcje zgodnie z Prawem Budowlanym

……………. (miejscowość), dnia …………. r.        ………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego

PROJEKT

UMOWA   Nr ………..

Podpisana w dniu ………………………………………..  roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69 REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

1……………………………

2……………………………

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a

…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją projektową stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego oraz Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiarami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Remontowych, Dokumentacją projektową stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego  i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją projektową,  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Opisem przedmiotu zamówienia, Przedmiarami robót i Kosztorysem Ofertowym, Harmonogramami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

- Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami oraz oferta Wykonawcy, Kosztorys szczegółowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram ogólny stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram ogólny, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego staną się załącznikiem do Umowy.

- Kolejność wykonywania prac odbywać się będzie zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.

- Dokonania pomiarów geodezyjnych wykonawczych i powykonawczych

- Wykonania badania zagęszczenia gruntu pod budynkiem i przedłożenia wyników Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji, przed wykonaniem prac związanych z posadowieniem konstrukcji budynku.

- Przygotowania i przekazania wymaganych dokumentów (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej):

  - dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej m.in. w tym. dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót

  - dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów stosownie do art. 10 Prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów prawa, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, deklaracji zgodności,

  - instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

  - dokumentów gwarancji wystawionych przez producentów urządzeń, instalacji i materiałów wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych

  - zestawienia zainstalowanych instalacji i urządzeń wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem częstotliwości przeglądów wymaganych dla utrzymania gwarancji producenta i informacją o terminie pierwszego przeglądu,

  - dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, w tym wymaganych oświadczeń kierownika budowy, protokołów badań i sprawdzeń,

  - oraz wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do przystąpienia do użytku budynku zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r.

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i zezwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytku w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenia zawiadomienia  o zakończeniu budowy do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz udziału w czynnościach i spotkaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania zobowiązań nałożonych przez organ nadzoru budowlanego lub inne służby. Na wniosek Wykonawcy Inwestor udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Inwestora wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie. Za działania i zaniechania wskazanego pełnomocnika Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania i zaniechania.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać Inwestorowi do wiadomości wszelką korespondencję otrzymaną od organu nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji i służb w sprawach związanych z oddaniem przedmiotu umowy do użytku, w tym zawiadamiać Inwestora o terminach kontroli obiektu wyznaczonych przez te podmioty, w celu uniknięcia wątpliwości, przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wzięcia udziału w takich spotkaniach i kontrolach na każdym etapie.

- Prowadzenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Realizowanie robót w sposób umożliwiający użytkowanie budynku Szkoły ZDZ znajdującego się obok hali zgodnie z jego przeznaczeniem

- Doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu wszystkich robót.

- Czynności, o których mowa w opisie mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi  z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymogami wynikającymi z Norm, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru;

- Termin rozpoczęcia robót – z dniem przekazania placu budowy;

- Termin zakończenia robót 31.07.2026 r. za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego, co może  nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

- Przez zakończenie robót, o którym mowa w ust. 1. pkt. 3 należy rozumieć zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót dostaw i usług przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają poniższe postanowienia:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w treści umowy Wykonawcy  z Zamawiającym.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. Postanowienia ust. 5 – 10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa wyżej, jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 50 000,00 zł.

- Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.

- Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4

- Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:

- dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu zamówienia, po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 6.

- zapewnienia nadzoru  inwestorskiego dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1. Zgłoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418), a w szczególności art. 25-27. Ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru, działającym w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane jest ……………………………………………………………………………..

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót w branży sanitarnej jest: …………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót w branży elektrycznej  jest: …………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z Prawo Budowlane.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową;

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1212). Wykaz materiał Zamawiającego znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych stanowiącej Załącznik nr 2 do Zaproszenia;

- zapewnienia właściwych warunków składowania materiałów i ich ochronę,

- przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy na każde żądanie Zamawiającego (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem,

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy prawo budowlane,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez osoby działające 
w imieniu Wykonawcy,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- przygotowania dokumentacji powykonawczej; Wykonawca sporządzi i przekaże po zakończeniu realizacji robót Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, protokoły badań i sprawdzeń, w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru wszelkich innych dokumentów, sporządzonych w języku polskim, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności itp.;

- przeprowadzenia branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy z kosztorysem robót.

- posiadania ubezpieczenia OC robót na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania całego przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności:

- sporządzenie i uzgodnienie z autorem projektu oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej,   która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

- osoby odpowiedzialne za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz zobowiązane do uczestniczenia w naradach na budowie,

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

- gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania  i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie.

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania   wykonanych robót Zamawiającemu,

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami,

- pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku   powstania szkód z winy / zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do naprawienia szkody, w szczególności do przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika i Zamawiającego w tym zakresie,

- zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich niedających się uniknąć uciążliwościach związanych z pracami.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne) oraz zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w stanie porządkowym i technicznym nie gorszych niż w czasie przekazania, w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

- Do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe pozostawione przez Wykonawcę na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

§ 6

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały,

- Inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót,

- Protokoły odbiorów technicznych, częściowych,

- Dziennik budowy,

- oraz wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do przystąpienia do użytku budynku zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r. w tym. protokoły kontroli funkcjonalnej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem ich zastępczego usunięcia, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nieistotnych nienadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości obiektu.

3)   w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.

4)   w przypadku wad istotnych nienadających się do usunięcia Zamawiający może w zależności od rodzaju wady:

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje się do użytkowania;

b)  odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania.

§7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi/gwarancji na okres 5 lat na wykonane roboty budowlane. Termin rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego.

- Przed upływem terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9

- Zamawiający oprócz odbioru końcowego robót będzie dokonywał również:

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbioru częściowego

- Odbioru pogwarancyjnego.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

- Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie jako całość.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Zamawiający:

1)  w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą istotną, i wyznaczy termin na usunięcie wad, albo zażąda wykonania elementu robót dotkniętego taką wadą po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót, Zamawiający dokona odbioru robót dotkniętych wadą i wyznaczy odpowiedni termin do jej usunięcia, pod rygorem zastępczego usunięcia wady, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu, Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad, lub czyniłby ich usunięcie znacznie utrudnionym.

- Protokół końcowy – protokolarne przekazanie Inwestycji z udziałem stron Umowy po pozytywnym zakończeniu wszelkich robót budowlanych związanych z przedmiotem umowy oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

- Odbiór pogwarancyjny - Zamawiający przed upływem terminu rękojmi  wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, wezwie Wykonawcę do udziału w „przeglądzie pogwarancyjnym”. Odbiór pogwarancyjny  służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. W przypadku, kiedy w czasie odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostaną wady/usterki, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Zamawiającego, wady te powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z użytkownikiem i wykonawcą robót, ustalony termin ich usunięcia.

§ 10

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …… zł brutto (słownie: ……………………… zł … /100) za wykonanie całości robót.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

- W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji zakresu robót, wynikających z przedmiaru robót, Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego, Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w § 10 ust. 1. bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu

§ 11

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót.

- Wykonawca ma możliwość wystawienia 4 faktur w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia. Pierwsza, druga i trzecia faktura w wysokości odpowiadającej wartości umowy za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – jednak nie więcej niż 30% wartości umowy dla każdej z faktur.

- Wysokość wynagrodzenia z trzech faktur nie może przekroczyć 70% wartości umowy.

- Czwarta faktura – 30 % wartości umowy - końcowa wystawiona po odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót końcowych podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z protokołem odbioru robót końcowych podpisanych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w § 1, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.

- W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych, w przypadku, o którym mowa w  § 6 ust. 5 pkt 3 (wady istotne możliwe do usunięcia) oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do chwili usunięcia wad istotnych, potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad / wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w całości lub części.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub dokończenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.

- Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3, w przypadku jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 12

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w § 10 ust. 2 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 2 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 8% wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ……… zł, słownie: ………. złotych …/100.

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……………

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Wniesiona przez  Wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 14

- W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 3 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 15

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §14 i  §16 ust 2 ust. 2 pkt. 2,3 i 4 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą żądać strony nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność Wykonawcy za szkody niewymienione w §15 ust 1 Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §10 ust 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §10 ust 1 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru końcowego.

§ 16

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni.

  - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 17

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 18

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie na drodze  korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub w formie elektronicznej za wyjątkiem przypadków zastrzegających formę pisemną.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 21

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.